## Plan_of_project
Plan of Project |  | Tuần 1 - Tháng 9 | Tuần 2 - Tháng 9 | Tuần 3 - Tháng 9 | Tuần 4 - Tháng 9 | Tuần 1 - Tháng 10 | Tuần 2 - Tháng 10 | Tuần 3 - Tháng 10 | Tuần 4 - Tháng 10 | Tuần 1 - Tháng 11 | Tuần 2 - Tháng 11 | Tuần 3 - Tháng 11 | Tuần 4 - Tháng 11 | Tuần 1 - Tháng 12 | Tuần 2 - Tháng 12 | Tuần 3 - Tháng 12 | Tuần 4 - Tháng 12
DN. Trường | Lên Plan Investigate | [15 empty] | RELEASE
NT. Hạ
DN. Trường | Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL
Thiết kế bảng vẽ điện (eCAD) /Thiết kế mạch
NT. Hạ | Thiết kế cơ cấu cơ khí (CAD)
DN. Trường | Thi công phần điện (tủ điện + mạch điện).
NT. Hạ | Thi công phần cơ khí (băng tải).
DN. Trường | Xây dựng giao diện hệ thống SCADA (C#) + code PLC.
NT. Hạ | Chuẩn bị data trainning
DN. Trường | Hoàn thiện chức năng + dữ liệu cho hệ thống SCADA + code PLC
NT. Hạ | Code + trainning
DN. Trường | Vận hành máy, kiểm tra phần điện, phần mềm lập trình PLC và SCADA (C#).
NT. Hạ | Vận hành máy, kiểm tra phần cơ khí + AI
DN. Trường | Viết thuyết minh + bài báo
NT. Hạ | Hoàn thiện dữ liệu, tính toán phần cơ khí và AI
Thiết kế hệ thống phân loại rác tái chế sử dụng kỹ thuật học sâu

## addition
Schedule | Bản vẽ sơ đồ động học | Làm băng tải
Investigate | Bản vẽ tổng thể (Nguyên cái máy) | Mua camera
Vẽ cơ cấu cơ khí | Bản vẽ chi tiết băng tải | Mua lon nước, chai nước
Vẽ cad điện | Bản vẽ cad điện(PLC) / mạch (VDK) | Mua động cơ / mượn pitton, khí nén (hỏi thầy Vinh)
App/Web | Lưu đồ thuật toán
Trainning | Thuyết minh
Code AI | Bài báo